## Diagrama de Gantt
[5 empty] | Leyenda: | Prioridad Baja |  |  |  | Prioridad Media |  |  |  |  | Prioridad Alta |  |  |  |  | Demo Day
[6 empty] | Agosto | [11 empty] | Setiembre
[6 empty] | Semana 1 |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
[6 empty] | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08
Actividades | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | m | m | j | v | l | m | m | j | v | l | m | m | j | v | l | m | m | j | v
Semana 1
Entendimiento de la situación actual | Prioridad Baja | Equipo | 100% | 2022-08-16 | 2 | bar: m to m
Ingesta Datos en Azure | Prioridad Media | Elizabeth y Julian | 100% | 2022-08-16 | 2 | bar: m to m
Solución Propuesta - Tecnologias a usar | Prioridad Baja | Elizabeth y Julian | 100% | 2022-08-18 | 1 | bar: j
Equipo de Trabajo - Roles | Prioridad Baja | Julian | 100% | 2022-08-18 | 1 | bar: j
Fuera de Alcance | Prioridad Media | Julian y Diego | 100% | 2022-08-17 | 2 | bar: m to j
Objetivos y KPI'S | Prioridad Media | Gabriela y Diego | 100% | 2022-08-17 | 1 | bar: m
Cronograma General | Prioridad Alta | Gabriela | 100% | 2022-08-18 | 1 | bar: j
Entregables - Documentación | Prioridad Alta | Diego | 100% | 2022-08-17 | 2 | bar: m to j
Metodología de trabajo | Prioridad Baja | Equipo | 100% | 2022-08-18 | 1 | bar: j
Demo Day | Demo Day | Equipo |  | 2022-08-19 | 1 | bar: v
Semana 2
Pipelines para alimentar el DW | Prioridad Media | Elizabeth | 100% | 2022-08-22 | 2 | bar: l to m
Documentación | Prioridad Media | Elizabeth | 100% | 2022-08-24 | 2 | bar: m to j
EDA | Prioridad Alta | Equipo | 100% | 2022-08-22 | 2 | bar: l to m
ETL | Prioridad Alta | Equipo | 100% | 2022-08-22 | 2 | bar: l to m
KPI's Ajustes | Prioridad Media | Gabriela | 100% | 2022-08-24 | 2 | bar: m to j
Automatización | Prioridad Alta | Julian | 100% | 2022-08-24 | 2 | bar: m to j
Modelo Relacional | Prioridad Alta | Diego | 100% | 2022-08-24 | 2 | bar: m to j
Demo Day | Demo Day | Equipo |  | 2022-08-26 | 1 | bar: v
Semana 3
Automatización | Prioridad Alta | Julian | 100% | 2022-08-29 | 2 | bar: l to m
Diseño de Reportes | Prioridad Media | Julian | 100% | 2022-08-31 | 2 | bar: m to j
Pipelines para alimentar el DW | Prioridad Media | Elizabeth | 100% | 2022-08-29 | 1 | bar: l
Opcional: Implementar modelado de ML | Prioridad Alta | Elizabeth | 100% | 2022-08-30 | 2 | bar: m to m
Documentación | Prioridad Media | Elizabeth | 100% | 2022-09-02 | 1 | bar: j
Validación de datos | Prioridad Alta | Diego y Gabriela | 100% | 2022-09-29 | 4 | bar: l to j
Visualización Efectiva/ BI/ Dashboard | Prioridad Alta | Diego y Gabriela | 100% | 2022-09-29 | 4 | bar: l to j
Demo Day | Demo Day | Equipo |  | 2022-02-08 | 1 | bar: v
Semana 4
Roadmap | Prioridad Media | Elizabeth | 100% | 2022-08-05 | 1 | bar: l
Página Web | Prioridad Media | Elizabeth | 100% | 2022-08-05 | 3 | bar: l to m
ML - Otros Datasets | Prioridad Media | Julian y Elizabeth | 100% | 2022-08-05 | 3 | bar: l to m
Git Hub | Prioridad Media | Julian Y Elizabeth | 100% | 2022-08-05 | 3 | bar: l to m
Presentación Prezi | Prioridad Alta | Julian | 100% | 2022-08-07 | 1 | bar: m
Visualización Efectiva/ BI | Prioridad Alta | Diego, Julian y Gabriela | 100% | 2022-08-05 | 2 | bar: l to m
Dashboards | Prioridad Alta | Diego | 100% | 2022-08-05 | 3 | bar: l to m
Speach | Prioridad Media | Gabriela | 100% | 2022-08-05 | 3 | bar: l to m
Documentación | Prioridad Media | Gabriela | 100% | 2022-08-05 | 1 | bar: m
Diagrama de Gantt | Prioridad Media | Gabriela | 100% | 2022-09-07 | 1 | bar: m
Ensayo Demo | Prioridad Alta | Equipo | 100% | 2022-08-07 | 2 | bar: m to j
Demo Day | Demo Day | Equipo |  | 2022-08-09 | 1 | bar: v